ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กลุ่มนิติบุคคล       ร่วมทำงาน CAMA ได้กล่าวถึง ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ        โดยสรุปกล่าว คือ

- ผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖๙๒ วัน มีผลงานดังนี้

- ผลงานที่ทำได้				๑๐.๔๗ %

- ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ	๗๒.๘๕ %

- ล่าช้า					๖๒.๓๘ %

- รายละเอียดของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก จำนวน ๑,๖๗๓ ต้น (๑๐๐%)

- งานเสาเข็ม Pile Wall ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๑,๒๒๒ ต้น

(๑๐๐%)

- งาน Capping Beam ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๑,๓๔๔ ต้น

(๑๐๐%)

- งาน King Post ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น (๑๐๐%)

- งาน Platform ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๕.๔๔๓ เมตร (๑๐๐%)

- งาน Bracing layer1 ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

(๑๐๐%)

- รายละเอียดของงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

- งานขุดดินและขนย้ายดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จจำนวน ๗๖๓,๒๓๐

ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) คิดเป็น ๗๓.๑๒% จากจำนวน ๑,๐๔๓,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร

- งานประกอบโครงสร้างเสาเหล็ก แล้วเสร็จ ๓,๔๒๕ ตัน (๓๗.๘๙%)

จาก ๙,๐๓๘ ตัน

- งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ จำนวน ๓๒๐ ฐาน (๓๕.๑๖%) จาก ๙๑๐ ฐาน

- งานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๗,๑๘๒ ตร.ม. (๘.๙๗%)

จาก ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสาเหล็กประกอบชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๗ ต้น

จาก ๗๔๒ ต้น

- งานติดตั้งเสาเหล็กประกอบชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๑

- นอกจากนั้นยังมีงานเตรียมการ เช่น การขออนุมัติแบบก่อสร้าง ขออนุมัติวัสดุ

ใช้งาน งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

---------------------